П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

11.11.2010 года                                                                                         № 71

ст-цы Ильинская

О наложении  карантина по африканской  чуме свиней  на территории

фермы  направленного  выращивания  нетелей  ОАО «За мир» и молочно-товарной  фермы  № 3  ОАО «Россия» ст-цы  Ильинской

Ильинского  сельского  поселения

В  связи с заболеванием  карантинированных  свиней  на территории фермы  направленного  выращивания нетелей  ОАО «За мир»  и молочно- товарной фермы  №3 ОАО «Россия», расположенных  в   ст-це  Ильинской  Новопокровского района  Краснодарского  края, в соответствии с Законом Российской  Федерации  от 14  мая  1993  года № 4975-1 «О  ветеринарии», Законом  Краснодарского   края  от 4  марта 1998  года №  120-КЗ  «О государственном  ветеринарном  надзоре   Краснодарского  края»,  во исполнения   Протокола  от  11.11.2010  №  47  специальной  комиссии  по борьбе  с  африканской  чумой  свиней  администрации  Краснодарского края на  основании  уставного  Государственным  учреждением  Краснодарского  края «Кропоткинская  краевая  ветеринарная  лаборатория»  диагноза – африканская  чума свиней (экспертиза от 7 ноября 2010 года № 15319-15321) и постановления администрации муниципального образования Новопокровский район № 986 от 11.11.2010 года «О наложении  карантина по африканской  чуме свиней  на территории фермы  направленного  выращивания  нетелей  ОАО «За мир» и молочно-товарной  фермы  № 3  ОАО «Россия» ст-цы  Ильинской Ильинского  сельского  поселения» п о с т а н о в л я е т:

- Наложить ограничения (карантин) по африканской чуме свиней на эпизоотические очаги: территорию корпуса № 1 (телятник) фермы направленного выращивания телок ОАО «За мир» и корпуса № 1 МТФ № 3 ОАО «Россия» ст-цы Ильинской Ильинского сельского поселения.

- Установить от границ эпизоотического очага первую угрожаемую зону включающую территорию частных домовладений (дворов) ст-цы Ильинской.

- Утвердить и принять к исполнению с 11 ноября 2010 года план организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и недопущению распространения инфекции на территории Ильинского сельского поселения (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 категории по работе с населением, по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и регулирования градостроительной и архитектурной деятельности Н.Н.Кулинич и специалиста 2 категории  по работе с населением и КФХ Н.В.Стрельникову.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ильинского

сельского поселения                                                                          Ю.М.Ревякин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден постановлением

администрации Ильинского

сельского поселения

от 11.11.2010 №  71

П Л А Н

организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и недопущению распространения инфекции на территории Ильинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Мероприятия в эпизоотическом очаге |  |  |
| 1.1 | Сжечь на территории ФНВТ ОАО «За мир2 и МТФ № 3 ОАО «Россия» трупы павших свиней, навоз, остатки кормов, малоценный инвентарь, кормушки, трупы убитых бескровным методом свиней. Несгораемые органические остатки перемешать с хлорной известью и зарыть в яму на глубину не менее 2м | С 8.11.2010 | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия», ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 1.2 | Разобрать и сжечь деревянные конструкции в корпусе № 1 (телятник) ОАО «За мир» и в корпусе № 1 (телочный) ОАО «Россия» постройку для содержания свиней. Зольный остаток перемешать с хлорной известью и зарыть в яму на глубину не менее 2 м. | 12.11.2010 | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия», ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 1.3. | Обеспечить проведение механической очистки, дезинфекции помещений, в которых содержались свиньи, спецодежды, спецобуви, а также обеззараживания почвы и навоза согласно «Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней». Провести 2-кратную дезинфекцию помещений, где содержались животные, хозяйственных построек, территории подворья в следующем порядке: первую -сразу после уничтожения трупов животных путем сжигания; вторую –после проведения тщательной механической очистки; третью – перед снятием карантина. Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дезинфекцию и дератизацию, руководствуясь инструкцией по этим вопросам. | 14.11.2010 | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия», ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 1.4. | Провести дератизацию, собранные после дератизации трупы грызунов сжечь. | 11.11.2010 | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия», ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 1.5. | Запретить вход на территорию инфицированных объектов посторонним лицам, заготовку и вывоз с территории продуктов и сырья животного и растительного происхождения, ввоз и вывоз животных всех видов, в т.ч. птицы. | немедленно | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия» |
| 1.6. | Выделить необходимую технику, дезинфекционные машины, дезинфектанты, автотранспорт и другие технические средства. Обеспечить рабочих привлеченных к работе на инфицированных объектах спецодеждой, противочумными костюмами, одноразовых специальных защитных костюмов. Обеспечить на территориях ферм централизованную стирку спецодежды и условия для ее дезинфекции. | немедленно | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия», ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 1.7 | Провести обследование частных подворий работников ФНВТ ОАО «За мир», МТФ № 3 ОАО «Россия» на предмет содержания свиней в личных подсобных хозяйствах, организовать их выкуп и убой на внутрихозяйственные нужды. | немедленно | Руководитель ОАО «За мир», руководитель ОАО «Россия», ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 2 | Мероприятия в первой угрожаемой зоне |  |  |
| 2.1 | Провести подворный обход территории с целью изучения эпизоотической ситуации, клинического осмотра свинопоголовья, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан. Во время подворного обхода предупредить владельцев животных о запрещении продажи, перемещения и самовольного убоя свиней. | до 11.11.2010 | Администрация Ильинского сельского поселения (по согласованию), ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 2.2. | Снабжение населения продуктами животноводства осуществлять через торговую сеть под контролем органов ветеринарного надзора. | Немедленно до окончания срока карантина | Ильинская ВУЛ |
| 2.3 | Организовать отлов и уничтожение безнадзорных животных. | до 14.11.2010 | Администрация Ильинского сельского поселения (по согласованию) |
| 2.4 | Оповестить население об угрозе распространения заразной болезни свиней, об установленных в связи с этим ограничениях и о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий. | до 12.11.2010 | Администрация Ильинского сельского поселения, ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 2.5 | Определить источники финансирования закупки животных у населения. | до 12.11.2010 | Администрация Новопокровского сельского поселения (по согласованию) |
| 2.6 | Организовать в первой угрожаемой зоне закупку свиней у населения для последующей сдачи мясокомбинат, который определен специальной комиссией по борьбе с африканской чумой свиней администрации Краснодарского края. | до 14.11.2010 | Управление сельского хозяйства администрации МО Новопокровский район, ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 2.7 | Установить охранно-карантинные посты с оборудованными дезбарьерами на выезде из станицы Ильинской на автотрассе (2 штуки). | немедленно | Администрация Ильинского сельского поселения (по согласованию) |
| 2.8 | Провести перекапывание второстепенных полевых дорог вокруг ст.Ильинской. | до 11.11.2010 | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 3. | Мероприятия вовторой угрожаемой зоне |  |  |
| 3.1 | Перевести свиноводческие хозяйства на режим работы предприятий закрытого типа | немедленно | Управление сельского хозяйства администрации МО Новопокровский район, ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию), руководители свиноводческих хозяйств. |
| 3.2 | Усилить контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований организациями и предприятиями по заготовке, переработки и реализации продуктов и сырья животного происхождения | с 11.11.2010 | ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 3.3 | Запретить до особого указания вывоз за пределы Новопокровского района живых свиней и продукции свиноводства, не подвергнутой термической обработке. | с 11.11.2010 | Глава Ильинского сельского поселения, ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию) |
| 3.4 | Запретить отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и сырьем животного происхождения. | немедленно | Администрация муниципального образования Новопокровского района |
| 3.5 | Проводить разъяснительную работу с населением по профилактике африканской чумы свиней через средства массовой информации и печатную продукцию. | с 11.11.2010 | ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию), администрация Ильинского сельского поселения, радио газета |
| 3.6 | Установить контроль за убоем свиней на убойных пунктах | немедленно | ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию), Ильинская ВУЛ |
| 3.7 | Принять меры к недопущению реализации продуктов убоя свиней в неустановленных местах торговли | постоянно | ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию), Ильинская ВУЛ |
| 3.8 | Осуществлять контроль за перемещением автотранспорта, сельскохозяйственных животных и сырье животного происхождения, оказывать содействие органам местного самоуправления в проведении противоэпизоотических мероприятий. | постоянно | ОВД по Новопокровскому району(по согласованию) |
| 3.9 | Установить круглосуточные охранно-карантинные милицейские посты на всех дорогах, ведущих к границам Ильинского сельского поселения | Немедленно, до окончания срока карантина | ОВД по Новопокровскому району(по согласованию) |
| 3.10 | Обеспечить выполнение других мероприятий, изложенных в Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», утвержденной Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 21.11.1980 года. | постоянно | Управление сельского хозяйства МО Новопокровский район, ГУ КК «Управление ветеринарии Новопокровского района (по согласованию), |

Специалист 2 категории по работе

с населением по вопросам

землепользования, ЛПХ, ЖКХ и

регулирования градостроительной

и архитектурной деятельности                                                         Н.Н.Кулинич