П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

от 01 июля 2015 года									№ 77

станица Ильинская

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района

В соответствии с пунктом 9.11 статьи 14 Федерального закона от                 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 декабря 2014 гола № 1564 «Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края», постановления администрации муниципального образования Новопокровский район от 31 марта 2015 года № 359 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Новопокровского района», администрация Ильинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения Новопокровского района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района                                                                Ю.М.Ревякин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района

от 01.07.2015 № 77

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения Новопокровского района

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия |  | Индикаторы |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация комплекса мер по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | -повышение правовой грамотности населения в сфере ЖКХ; -снижение социальной напряженности |  | -количество размещенных материалов в печатных СМИ; -количество размещенных материалов на официальных сайтах муниципальных образований; -количество проведенных мероприятий с участием граждан |  | постоянно |  | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 2 | Осуществление мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий по оплате топливно-энергетических ресурсов |  |  | -повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций; -повышение эффективности работы ресурсоснабжающих предприятий |  | Объем кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий по оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в муниципальном районе (тыс. руб.) |  | ежемесячно |  | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 3 | Осуществление мониторинга дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |  |  | -повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов государственной власти, муниципальных органов и общественных организаций; -повышение эффективности работы ресурсоснабжающих предприятий |  | Объем дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, (тыс. руб.) |  | ежемесячно |  | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 4 | Реализация мероприятий, направленных на исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209 –ФЗ «О государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства» |  |  | -обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | -определение ответственных лиц за обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ и взаимодействие с оператором ГИС ЖКХ | -наличие ответственных лиц за обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ и взаимодействие с оператором ГИС ЖКХ |  | 2015 год, далее постоянно |  | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка, утверждение и актуализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее- ПКР) поселений |  |  | -обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения с учетом потребностей в развитии поселения | приказ министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края об организации работа по разработке ПКР |  | отношение количества поселений, в которых утверждены ПКР, к общему количеству поселений, в которых должны быть утверждены ПКР |  | -разработка и утверждение ПКР-до 31 декабря 2019 года; -актуализация ПКР- по мере необходимости | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 6 | Разработка, утверждение и актуализация схем водоснабжения и теплоснабжения поселений |  |  | -создание условий для привлечения инвестиций в сфере водоснабжения, теплоснабжения; -оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения, теплоснабжения | -приказ Минстроя России от 21.03.2014 №110/пр «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения»; - приказ Минстроя России от 21.03.2014 №111/пр «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек» |  | отношение количества сельских поселений, в которых утверждены схемы водоснабжения, теплоснабжения к количеству поселений, в которых такие схемы должны быть утверждены |  | -разработка и утверждение - до 31 декабря 2020 года; -актуализация (корректировка) схем - постоянно, в случаях и в порядке, установленными законодательством РФ | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 7 | Выявление и передача в муниципальную собственность бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | актуализация информации об объектах коммунальной инфраструктуры |  |  | -количество выявленных бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры (в разрезе поселений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; -отношение количества выявленных бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры к количеству объектов коммунальной инфраструктуры, принятых на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; - отношение количества объектов коммунальной инфраструктуры, принятых на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, к количеству объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых судом принято решение о признании права муниципальной собственности; - отношение количества объектов коммунальной инфраструктуры в отношении которых судом принято решение о признании права муниципальной собственности к количеству объектов коммунальной инфраструктуры, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности |  | -проведение мероприятий по выявлению и инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры- постоянно; -подача органами местного самоуправления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество заявлений о принятии на учет выявленных бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры- до 1 июня 2015 года, далее постоянно; -обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры – по истечении года со дня постановки объектов коммунальной инфраструктуры на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; -государственная регистрация прав муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, в отношении которых судом принято решение о признании права муниципальной собственности – постоянно; -осуществление мониторинга информации о передаче бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность – постоянно, в установленные сроки | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 8 | Утверждение органами местного самоуправления сельских поселений и согласование департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края графиков регистрации не позднее 1 мая 2015 года прав муниципальной собственности на объекты водоснабжения (далее- график регистрации прав) |  |  | создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ |  |  | отношение количества объектов коммунальной инфраструктуры, указанных в графиках регистрации прав, к количеству объектов коммунальной инфраструктуры, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (в разрезе муниципальных образований, видов объектов коммунальной инфраструктуры) – по состоянию на 1 мая 2015 года – 100% |  | утверждение сельскими поселениями графиков регистрации прав и представление их в департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – март 2015 год | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 9 | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | согласно графикам регистрации прав – до 1 мая 2015 года | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 10 | Утверждение органами местного самоуправления и согласование министерством промышленности и энергетики Краснодарского края графиков регистрации не позднее 1 мая 2015 года прав муниципальной собственности на объекты электроснабжения и (или) газоснабжения и (или) теплоснабжения (далее– график регистрации прав) |  |  | создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ |  |  | отношение количества объектов коммунальной инфраструктуры, указанных в графиках регистрации прав, к количеству объектов коммунальной инфраструктуры, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности– по состоянию на 1.05. 2015 |  | утверждение органами местного самоуправления графиков регистрации прав и представление в министерство промышленности и энергетики КК – до 1 апреля 2015 года | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 11 | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты электроснабжения и (или) газоснабжения и (или) теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | согласно графикам регистрации прав -не позднее 1 мая 2015 года | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 12 | Проведение оценки эффективности управления государственными и муниципальными унитарными предприятиями в сферах водоснабжения (далее –УП) |  |  | -создание актуальной информационной базы о состоянии УП; - создание условий для привлечения инвестиций в сфере водоснабжения | Организация работ по проведению оценки эффективности в соответствии с критериями обозначенными в приказе Минстроя России и Минэкономразвития России от 07.07.2014 № 373/пр/428, Приказ департамента ЖКХ КК об организации проведения оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства |  | Количество -1 ед., УП, в отношении которого проведена оценка эффективности в 2014 году |  | Постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 13 | Утверждение или актуализация органами местного самоуправления графиков передачи не позднее 1.01.2016 года по концессионным соглашениям имущества неэффективных муниципальных УП в сфере водоснабжения и водоотведения, предусматривающий срок объявления конкурсов на заключение концессионных соглашений не позднее 1 .07. 2015 (далее также – график передачи имущества УП в концессию) |  |  | - создание условий для привлечения инвестиций в сфере водоснабжения; -модернизация объектов ЖКХ; -повышение качества коммунальных услуг. | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  | количество заключенных концессионных соглашений по состоянию на 1 января 2016 года, далее- по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | утверждение или актуализация графиков передачи имущества УП в концессию-1.04. 2015, далее- актуализация по мере необходимости | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 14 | проведение конкурсов на право заключения концессионного соглашения в отношении имущества неэффективных муниципальных УП в сфере водоснабжения |  |  |  | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  |  |  | согласование департаментом ЖКХ КК сводного графика проведения конкурсов на право заключения концессионного соглашения; объявление конкурсов на право заключения концессионного соглашения–до 1.07.2015 | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 4. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения Ильинского сельского поселения Новопокровского района |  | формирование системы мониторинга качества предоставления коммунальных услуг | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского рая |  |  |  | постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 16 |  | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского рая об организации работы по утверждению РСО планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению |  | соотношение количества РСО, утвердивших планы мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению, и количества РСО, которые должны утвердить такие планы, по состоянию на 1.01 2016 |  | до 1.01. 2016 | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 17 |  | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  | отношение количества аварий и ЧС при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды в текущем году к количеству аварий и ЧС при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды в году, предшествующем отчетному году |  | осуществление мониторинга - постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 18 |  | Снижение до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  | доля технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (%) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | осуществление мониторинга - постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 19 |  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения (далее – техническое обследование) |  | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  | количество РСО, которые провели техническое обследование, по состоянию на 1 июля 2016 года, далее- по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | проведение технического обследования- до1 июля 2016 года, далее- по мере необходимости | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 20 |  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения (далее- плановые показатели) |  | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения | производственные программы РСО в сфере водоснабжения, содержащие плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения, в отношении которых установлены плановые показатели. И количества РСО в сфере водоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории Новопокровского района |  | ежегодно до 20 декабря | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 21 |  | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение |  | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  | -прибыль (убыток) по основной деятельности (тыс.руб) -уровень собираемости платежей (%) -дебиторская задолженность (тыс.руб) -кредиторская задолженность (тыс.руб) |  | постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 22 |  | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды |  | повышение качества питьевой воды | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 февраля 2015 года №41 «Об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды» |  | -доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программы производственного контроля качества питьевой воды, по состоянию на 1 января 2016 года; -доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам |  | -разработка и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды-до 1 января 2016 года; -актуализация программ производственного контроля качества питьевой воды- по мере необходимости | МКУ «Южное» |
| 23 |  | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения |  | -модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; -создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения; -повышение качества коммунальных услуг | правовой акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края об организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ |  | -отношение количества РСО в сфере водоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, к общему количеству РСО в сфере водоснабжения, по состоянию на 1 января 2017 года, далее- по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; - отношение объема реализованных мероприятий инвест. программ РСО к общему количеству мероприятий, запланированных инвест.программами- по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. |  | 2015 -2016 годы, далее – постоянно по мере необходимости; -реализация инвестиционных программ- постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 24 |  | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, после утверждения их инвестиционной и производственной программ |  | -обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; - привлечение инвестиций в сферу водоснабжения |  |  | количество заключенных соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности- по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |  | постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 25 |  | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» на 2014-2020 годы (далее- подпрограмма) государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1169 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | -объем расходов на реализацию мероприятий подпрограмм (определяется ежегодно) |  | 2014-2020 годы | Администрация Ильинского сельского поселения, МКУ «Южное» |
| 26 |  |  | Выполнение на объектах бюджетной сферы минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (далее минимальный перечень работ) | -повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; - сокращение текущих расходов на содержание объектов бюджетной сферы | правовой акт главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении минимального перечня работ |  | отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых в отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту, предусмотренные минимальным перечнем работ, к общему количеству объектов бюджетной сферы, капитальный ремонт которых проведен в отчетном году |  | постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения, бюджетные организации |
| 7. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Реализация региональной программы обращение с ТБО | -снижение антропогенного воздействия на окружающую среду; - повышение качества жизни населения |  |  | отношение количества (объема) ТБО, поступающего на обработку с соблюдением установленных требований, к общему количеству (объему) ТБО, образующегося на территории Новопокровского района: 2017 год-100% |  | 2015-2017 годы | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 28 |  |  | Внесение информации в информационную базу о местах несанкционированного размещения ТБО | формирование реестра мест несанкционированного размещения ТБО | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и министерства природных ресурсов Краснодарского края |  | по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: -количество выявленных мест несанкционированного размещения ТБО в разрезе сельских поселений; -количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТБО в разрезе муниципальных образований |  | формирование реестра –до 1 января 2016 года, актуализация реестра- постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения |

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района 								 					    Ю.М.Ревякин